МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТУРИСТОВ

Г. ТУТАЕВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ

Проект

«И помнит мир спасенный…»

(к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне)

Авторы:

Кузнецова Марина Илларионовна,

зав. краеведческим отделом,

МОУ ДОД СЮТур г. Тутаев,

Зыкова Татьяна Николаевна,

методист краеведческого отдела,

МОУ ДОД СЮТур г. Тутаев.

Содержание

Введение                                                                                     3

Цель и задачи проекта                 	4

Содержание проекта	6

Этапы и сроки реализации проекта	7

План реализации проекта	9

Ожидаемые результаты	10

Смета проекта	11

Литература	12

Приложение	13

Введение

«Любовь к своей Родине – это не что-то отвлеченное, это любовь к своему городу, любовь к своей местности, гордость своей историей»,– писал академик Д. Лихачев.

Любовь к Родине нельзя навязать, но создать среду для этого – в наших силах. Благодаря богатому опыту общения с детьми, значительной методической базе мы сможем внести свой вклад в воспитание поколения людей благородных, готовых к подвигу, в воспитание настоящих патриотов.

Актуальность проекта заключается в том, что он посвящен 70-летию Победы и является одним из направлений по подготовке к празднованию этой знаменательной дате. Все меньше остается в живых участников Великой Отечественной, свидетелей страшного и героического времени, забывать которое нельзя. Для сегодняшних школьников практически нет отличий между Сталинградской и Куликовской битвой: и та, и другая известны им только по книгам и фильмам. Необходимо использовать те немногие возможности встреч с ветеранами войны и тружениками тыла, людьми, защищавшими свой край, свою семью, свою Родину. Эти встречи лучше, чем любые книги и фильмы помогут разобраться в истоках патриотизма и несгибаемого человеческого мужества. Сделать что-то полезное и приятное для этих людей: организовать концерт, изготовить своими руками сувениры, устроить праздничное чаепитие, – это посильно даже школьникам среднего звена. Сверить списки живущих в городе ветеранов, облагородить памятники боевой славы – задания для ребят старшего возраста.

Проект «И помнит мир спасенный…» призван показать причастность к героической истории нашего края, нашего города каждого человека, каждой семьи, раскрыть связь времен и поколений, познакомить учащихся с образцами благородного служения Отечеству.

Авторы надеются, что деятельность по проекту будет способствовать формированию у учащихся  патриотических и гражданских чувств, гордости за поколение земляков, участников Великой Отечественной войны, уважения к памяти погибших героев.

Основой проекта «И помнит мир спасенный…» является краеведческое ориентирование.

Соревнования по краеведческому ориентированию проводятся с 1997 года и стали уже традиционной, вполне оправдавшей себя формой изучения города. Суть мероприятия состоит в том, чтобы, используя  легенду (словесное описание), фотографии или карту города, найти необходимый объект, представляющий исторический или архитектурный интерес. Выбор места проведения (правобережье, левобережье) и объектов краеведческого ориентирования обуславливается тематикой («Купеческий Романов», «Революционные будни города», «Здания гражданской архитектуры левобережья», «Волжская провинция» и др.). В зависимости от поставленных целей и задач формы и методы проведения краеведческого ориентирования могут меняться, наполняться новым содержанием, но основной принцип остается прежним – изучение истории родного края, города, улицы, на которой ты живешь.

Первоначально в соревнованиях по краеведческому ориентированию принимали участие школьники двух возрастных групп: первая группа – 5 – 8 класс, вторая группа – 9 – 11 класс. Постепенно география участников расширялась: с 2003 года по просьбе департамента культуры, туризма и молодежной политики Администрации ТМР была создана третья возрастная группа – учащиеся ПУ, студенты ТФ РГАТА. В этом году участвовать в соревнованиях выразили желание команды общественных организаций: Молодежного совета ТМР, клуба «Патриот», краеведческой организации «Возрождение» и др.

Проект «И помнит мир спасенный…» призван не только расширить географию участников, но и решить проблему интеграции образовательных учреждений (школ, учреждений дополнительного образования: СЮТур, ЦДТ, ДЭБЦ «Дом природы», ДЮСШ) и общественных организаций города по подготовке к юбилею Победы.

Педагогический акцент при реализации проекта «И помнит мир спасенный…» ставится на реализацию комплекса мероприятий, направленных на совместные дела детей и взрослых, на знакомство с жизнью ветеранов, с историей города, на организацию и проведение праздника для участников войны и тружеников тыла; на раскрытие связей прошлого с настоящим и будущим, на воспитание ответственности подрастающего поколения за каждодневные поступки.

Участвуя в проекте, дети получают практические (пусть и несложные) задания, качественное выполнение которых поможет деятельности Совета ветеранов, Общества по охране памятников. Таким образом, они внесут свой вклад в благоустройство города, «прочтут» несколько страничек его истории, порадуют ветеранов вниманием и поздравлениями. В этом и заключается положительный момент и новизна проекта: кроме обычных соревнований по краеведческому ориентированию, лидерства и призовых мест, ребята принесут пользу обществу.

Цель проекта:

Создание условий для формирования у подрастающего поколения уважения к боевым подвигам русского народа, приобщение к патриотическим ценностям малой родины средствами краеведения.

Задачи проекта:

– воспитание краеведческой культуры, изучение и сохранение исторического наследия края;

– воспитание чувства патриотизма, уважения к подвигу героев-земляков, участников Великой Отечественной войны;

– приобщение к практической общественно-полезной и поисково-исследовательской деятельности;

– обучение практическим методам краеведческого ориентирования;

– развитие творческих способностей и эстетического вкуса детей.

Содержание проекта

- Подготовительный этап:

– формирование проектного замысла;

– создание оргкомитета;

– собеседование с представителями департамента образования, департамента культуры, туризма и молодежной политики, МЦ «Галактика», Советом ветеранов, общественными организациями;

– обсуждение проекта на заседании детского штаба Детского досугового движения (далее ДДД) «К истокам нашим»;

– подготовка пакета документов по проекту: приказы, положения, определение задания командам, обсуждение методов реализации проекта и используемых средств, критерии оценки результатов и др.;

– рекламная кампания (информация в газетах «Городской еженедельник», «Берега», студенческой газете «Студенческий калейдоскоп», красочные объявления в школах и учреждениях дополнительного образования);

– расширенное заседание оргкомитета с ответственными за краеведческую работу в школах;

– распространение пакета документов по проекту по учреждениям департамента образования и департамента культуры, туризма, молодежной политики и др.;

– прием заявок от команд-участниц.

- Основной этап

1. Для всех обучающихся образовательных учреждений в течение трех месяцев (февраль – апрель) – период реализации проекта – будет организован и проведен ряд мероприятий, призванных воспитывать патриотические и гражданские чувства у подрастающего поколения района:

– Показ фильмов о Великой Отечественной войне, организованный в молодежном центре «Галактика» – раз в неделю.

– Выставка рисунков обучающихся школы искусств, посвященных Великой Отечественной войне – в выставочном зале МЦ «Галактика».

– Цикл экскурсий по городу, объединенных общей тематикой: «Тутаев в годы Великой Отечественной войны», «Экскурсия по улице земляка-героя П. Шитова», «Герои тыла: «Тульма» (тутаевский льнокомбинат) в годы Великой Отечественной войны», «Эвакогоспиталь № 4927», «Герои Великой Отечественной» (экскурсия по городу с посещением Аллеи героев и памятников Воинской славы). Экскурсии разработаны и проводятся экскурсоводами станции юных туристов.

– Конкурс фотографий, рисунков и буклетов «Герои с волжских берегов» (Приложение № 1).

- Краеведческое ориентирование

2.1. Первый этап – заочный

Первая возрастная группа – 5-8 класс – акция «Подарок ветерану». Школьники изготавливают подарки ветеранам – сувениры, выполненные из любых материалов в любой технике. Подарки будут вручены ветеранам на праздничном концерте «На солнечной поляночке…» после соревнований по краеведческому ориентированию.

Вторая возрастная группа – 9-11 класс – выполнение задания «Вспомним всех поименно…». Командам-участницам необходимо собрать материал об имеющихся в городе и районе памятниках, связанных с Великой Отечественной войной и оформить его в виде таблицы (Приложение № 2).

По итогам деятельности команд будет оформлена сводная таблица, все замечания и предложения по благоустройству переданы в департамент культуры, туризма и молодежной политики для разработки заданий трудовым отрядам подростков в летний период.

Третья возрастная группа – студенты ТФ РГАТУ, учащиеся ПУ – 41, представители общественных организаций – выполнение задания «Наша гордость, наша слава». За каждой командой закрепляется определенная улица (улицы) города. По заданию Совета ветеранов команды-участницы уточняют и корректируют данные о ветеранах Великой Отечественной войны, проживающих в нашем городе на 1. 01. 2014 года. На основании встреч и бесед с ветеранами заполняется таблица (Приложение № 3).

Всем командам подготовить 1-2 номера художественной самодеятельности для праздничного концерта «На солнечной поляночке», который состоится после соревнований по краеведческому ориентированию 26 апреля.

2. 2. Соревнования по краеведческому ориентированию (Приложение № 4).

3. Праздник для ветеранов:

– открытие выставки фотографий, рисунков, буклетов «Герои с волжских берегов»;

– чествование ветеранов;

– концерт «На солнечной поляночке»;

– чаепитие.

  - Заключительный этап

Анализ результатов проекта оргкомитетом.

Мониторинг результатов деятельности проекта:

– анкетирование участников команд, руководителей, ветеранов;

– эмоциональная оценка участников проекта (цветограмма);

– анализ стабильности и качества участия команд в соревнованиях по краеведческому ориентированию.

Освещение мероприятия в СМИ.

Этапы и сроки реализации проекта

1. Подготовительный этап

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Создание оргкомитета | до 1.01 |
| 2. | Утверждение проекта | до 20.01 |
| 3. | Мероприятия организационного характера по подготовке реализации проекта | до 3.02 |
| 4. | Рекламная кампания (информация в газетах «Городской еженедельник», «Берега», студенческой газете ТФ РГАТУ «Студенческий калейдоскоп», красочные объявления в школах и учреждениях дополнительного образования) | 20.01 – 8.02 |

- Основной этап

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Конкурс фотографий, рисунков, буклетов «Герои с волжских берегов» | февраль – март |
| 2. | Показ фильмов о Великой Отечественной войне | февраль – апрель |
| 3. | Выставка рисунков учащихся школы искусств, посвященных Великой Отечественной войне | март |
| 4. | Экскурсии по городу | февраль – апрель |
| 5. | «Наша гордость, наша слава» | март |
| 6. | «Вспомним всех поименно…» | март |
| 7. | Соревнования по краеведческому ориентированию «И помнит мир спасенный…» | 26 апреля 2014 г. |
| 8. | Концерт «На солнечной поляночке» | 26 апреля 2014 г. |
| 9. | Открытие выставки фотографий, рисунков, буклетов | 26 апреля 2014 г. |
| 10. | Чествование ветеранов | 26 апреля 2014 г. |
| 11. | Праздничное чаепитие | 26 апреля 2014 г. |

3. Заключительный этап

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Награждение победителей Конкурса фотографий, рисунков, буклетов, соревнований по краеведческому ориентированию | 26 апреля |
| 2. | Анализ результатов проекта оргкомитетом | 28 апреля |
| 3. | Мониторинг результатов деятельности проекта: – анкетирование участников команд, руководителей, ветеранов; – эмоциональная оценка участников проекта (цветограмма); – анализ стабильности и качества участия команд в соревнованиях по краеведческому ориентированию; | 26 апреля 26 апреля 28 апреля |
| 4. | Освещение деятельности по проекту в СМИ | 28 – 30 апреля |

План реализации проекта

| № п/п | Мероприятие | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание оргкомитета | до 20. 01 | Кузнецова М. И. Зыкова Т. Н. |
| 2. | Утверждение проекта | до 20. 01 | Кузнецова М. И. Зыкова Т. Н. |
| 3. | Рекламная кампания | 20. 01. – 8. 02 | Оргкомитет |
| 4. | Конкурс фотографий, рисунков, буклетов «Герои с волжских берегов» | февраль – март | Оргкомитет |
| 5. | Показ фильмов о Великой Отечественной войне | февраль–апрель | Оргкомитет, МЦ «Галактика» |
| 6. | Выставка рисунков учащихся школы искусств, посвященных Великой Отечественной войне | март | Оргкомитет, школа искусств МЦ «Галактика» |
| 7. | Экскурсии по городу | февраль–апрель | Кувалдина И. С. СЮТур |
| 8. | «Наша гордость, наша слава» | март | Оргкомитет |
| 9. | «Вспомним всех поименно…» | март | Оргкомитет |
| 10. | Соревнования по краеведческому ориентированию «И помнит мир спасенный…» | 26 апреля | Оргкомитет, краеведческий отдел СЮТур |
| 11. | Концерт «На солнечной поляночке» | 26 апреля | Оргкомитет, филармония СОШ № 6 |
| 12. | Открытие выставки фотографий, рисунков, буклетов | 24 апреля | Оргкомитет |
| 13. | Чествование ветеранов | 26 апреля | Оргкомитет |
| 14. | Праздничное чаепитие | 26 апреля | Оргкомитет |
| 15. | Подведение итогов | 26 апреля | Оргкомитет |
| 16. | Награждение победителей конкурса фотографий, рисунков, буклетов, соревнований по краеведческому ориентированию | 26 апреля | Оргкомитет, член совета ветеранов |
| 17. | Анализ результатов проекта оргкомитетом | 28 апреля | Кузнецова М. И. Зыкова Т. Н. Оргкомитет |
| 18. | Освещение деятельности по проекту в СМИ | 28–30 апреля | Оргкомитет |

Ожидаемые результаты

на уровне детей:

– будут воспитаны толерантность, патриотизм, гражданственность;

– будет повышен уровень краеведческих знаний обучающихся;

– будут развиты творческие способности и эстетический вкус;

– будет приобретен опыт работы в команде;

– будет осуществляться участие в разнообразных видах деятельности;

– будет расширен круг общения (появятся новые друзья среди детей и взрослых).

на уровне взрослых:

– будет активизироваться деятельность педагогов-руководителей, ответственных за краеведческую работу в образовательных учреждениях и общественных организациях;

– будет создана система мониторинга для изучения результатов осуществления проекта.

на уровне района:

будут составлены:

– списки ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Тутаеве на 1 января 2014 года;

– списки памятников, посвященных героям Великой Отечественной войны.

будет организована:

– выставка работ победителей и участников фотоконкурса «Герои с волжских берегов» в МЦ «Галактика»;

– встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, праздничный концерт «На солнечной поляночке…».

будет повышено качество проведения соревнований по краеведческому ориентированию.

будет осуществляться:

– отслеживание результатов деятельности по проекту «И помнит мир спасенный…»;

– интеграция образовательных учреждений и общественных организаций в рамках проекта.

– будут опубликованы материалы деятельности по проекту «И помнит мир спасенный…» в СМИ.

Смета проекта

| № п/п | Наименование | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Канцелярские товары |  |  |  |
| 1. | Бумага «Unit copy» | 1 пачка | 150.00 | 150.00 |
| 2. | Бумага цветная для ксерокса | 1 пачка | 350.00 | 350.00 |
| 3. | Папки для файлов | 15 шт. | 10.00 | 150.00 |
| 4. | Файлы | 1 пачка | 100.00 | 100.00 |
| 5. | Диск CD - RW | 4 шт. | 30.00 | 120.00 |
| 6. | Маркер | 10 шт. | 10.00 | 100.00 |
| 7. | Ватман | 10 шт. | 10.00 | 100.00 |
| 8. | Заправка картриджа | 1 шт. | 200.00 | 200.00 |
|  | Призы |  |  |  |
| 9. | Грамоты | 45 шт. | 10.00 | 450.00 |
|  | Призы за конкурс фотографий, рисунков, буклетов |  |  |  |
| 10. | I место | 9 шт. | 100.00 | 900.00 |
| 11. | II место | 9 шт. | 80.00 | 720.00 |
| 12. | III место | 9 шт. | 70.00 | 630.00 |
|  | Призы за краеведческое ориентирование |  |  |  |
| 13. | I место | 3 комплекта | 400.00 | 1200.00 |
| 14. | II место | 3 комплекта | 320.00 | 960.00 |
| 15. | III место | 3 комплекта | 300.00 | 900.00 |
|  |  |  | Всего | 7030.00 |

Литература

1. Гузеев В. В. Консультации: метод проектов. Педагогические технологии. –2007. – С.103–114.

2. Конюшев К. В. Их именами славен край. – Ярославль, Изд-во «Аверс–Плюс», 2006.

3. Конюшев К. В. Когда на подвиг родина звала. – Ярославль, 1991

4. Конюшев К. В. Тутаев (Романов-Борисоглебск). Записки краеведа. – Тутаев, 1993.

5. Лукашев В. А. Этапы и особенности городской застройки. Страницы истории Романов-Борисоглебского края. Сборник. Выпуск 1. – Тутаев, 2002.

6. Метод проектов как творческая работа педагога.// Управление школой.– 2004. –№ 9. – С. 12–16.

7. Полат Е. С. Метод проектов: история и теория вопроса. Школьные технологии. – 2002. – № 6. – С.43–47.

8. «Проектирование» – слово ученое. В чем его практический смысл?// Директор школы. – 2002. – № 6. –С. 3–9.

9. Романовская М. Б. Метод проектов в учебном процессе. Методическое пособие. М.: Центр «Педагогический поиск», 2006.

10.Сапегин. К. В. Проблема развития воспитательного потенциала образовательного учреждения// Внешкольник. – Ярославль. – 2006. – № 6. – С. 22–25.

11.Селевко Г. К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М: Народное образование. – 1998. –256 с.

12.Синицина Г. П., Разумова Н. П. Основа успеха – проектная деятельность педагогов. Дополнительное образование. – 2006 . – № 3. – С. 56–59.

13. Теляковский Н. Н. Старина и святыни города Романова. – Ярославль, 1913.

14. Ярославский край. Сборник документов по истории края. – Ярославль, 1972.

Приложение № 1.

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении районного конкурса фотографий, буклетов и рисунков «Герои с волжских берегов», посвященного 70-летию Победы

1. Цели:

– воспитание чувства патриотизма, уважения к подвигу героев-земляков, участников

Великой Отечественной войны;

– сохранение культурно-исторического наследия малой родины средствами художественного творчества.

2.  Задачи:

– развитие интереса школьников к истории родного края;

– развитие творческих способностей и эстетического вкуса детей.

- Время и место проведения

Конкурс проводится с 3 февраля по 28 марта 2014 года. Работы принимаются в течение этого времени на станции юных туристов по адресу: ул. Пролетарская, 30.

По итогам конкурса организуется выставка. Время и место проведения выставки определяется оргкомитетом и сообщается участникам дополнительно. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей состоится 26 апреля 2014 года.

- Участники конкурса

В конкурсе принимают участие обучающиеся школ района, объединений УДО: СЮТур, ДЭБЦ «Дом природы», ЦДТ, ДЮСШ, учащиеся ПУ – 41, студенты ТФ РГАТА, представители общественных организаций по трем возрастным группам:

– 1 возрастная группа (5-8 класс);

– 2 возрастная группа (9-11 класс);

– 3 возрастная группа (учащиеся ПУ, студенты ТФ РГАТА, представители

общественных организаций).

На конкурс могут быть представлены индивидуальные и коллективные работы.

- Условия конкурса

На конкурс принимаются фотографии и рисунки, отражающие страницы истории Великой Отечественной войны, связанные с краем, земляками-героями. Оцениваются качество и художественный уровень, оригинальность замысла и воплощения. В буклетах, представленных на конкурс, оценивается оригинальность замысла, логичность изложения материала, использование иллюстративного материала. Участники конкурса могут представить рисунок, буклет и не более 5 фотографий.

Технические требования

Фотографии: рекомендуемый формат снимков 15х20 см. Каждая фотография должна иметь паспарту, где указывается Ф. И. (полностью), год рождения автора, название работы, образовательное учреждение (общественная организация).

На каждый снимок предоставляется электронная версия (файл формата JPG  или GIF).

Рисунки: принимаются рисунки, выполненные в любой технике (акварель, гуашь, карандаш, тушь). Каждый рисунок должен иметь паспарту, где указывается Ф. И. (полностью), год рождения автора, название работы, образовательное учреждение (общественная организация).

Буклеты: принимаются в печатном и электронном виде (в формате MS Word, MS Publisher).

Работы для организации выставки отбирает жюри Конкурса. Подготовку работ к выставке осуществляет оргкомитет.

- Определение результатов

Конкурсные работы оцениваются по трем номинациям «Фотографии», «Рисунки», «Буклеты» и трем возрастным группам отдельно.

Среди участников, представивших на конкурс фотографии, внутри каждой возрастной группы определяются призовые места в следующих номинациях:

– портрет

– этюд

– репортаж.

Среди участников, представивших работы на конкурс рисунков и на конкурс буклетов, победители определяются внутри каждой возрастной группы.

Победители конкурса награждаются дипломами департамента образования Администрации

ТМР, департамента культуры, туризма и молодежной политики Администрации ТМР.

- Награждение

Команды-победительницы в каждой возрастной группе награждаются грамотами и призами

департамента образования Администрации ТМР и департамента культуры, туризма и моло-

дежной политики Администрации ТМР. Подведение итогов Конкурса и награждение

победителей состоится 26 апреля 2014 года.

Приложение № 2.

Задание «Вспомним всех поименно…»

Заполнить таблицу

| № п/п | Название | Автор | Дата установки | С каким событием связана установка | Место нахождения | За кем закреплен | В каком состоянии | Рекомендации по благоустройству |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 3.

Задание «Наша гордость, наша слава»

Заполнить таблицу

| № п/п | ФИО | Дата рождения | Домашний адрес | Военное звание | В каких войсках воевали | В каких сражениях принимали участие | Награды | Ранения | Где встретили День Победы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 4.

ПОЛОЖЕНИЕ

о районных соревнованиях по краеведческому

ориентированию «И помнит мир спасенный…», посвященных

70-летию Победы в Великой Отечественной войне

1. Цели:

– воспитание патриотических чувств у молодежи района;

– пропаганда краеведения среди обучающихся школ и учебных заведений;

2. Задачи:

– развитие интереса школьников к истории родного края;

– воспитание краеведческой культуры, изучение и сохранение исторического наследия края;

– приобщение к практической общественно-полезной и поисково-исследовательской

деятельности;

– развитие краеведческого ориентирования как одной из форм деятельности обучающихся.

3. Время и место проведения

Соревнования по краеведческому ориентированию проводятся 26 апреля, в 10.00 часов в правобережной части города, ограниченной улицами: Соборная, Донская, Шитова, Ярославская.

Регистрация команд с 9-30 на станции юных туристов по адресу: ул. Ярославская, 36 а.

Руководство соревнованиями

Организация и проведение соревнований по краеведческому ориентированию осуществляется департаментом образования Администрации ТМР, департаментом культуры, туризма и молодежной политики Администрации ТМР. Непосредственное  проведение соревнований возлагается на краеведческий отдел СЮТур, главную судейскую коллегию.

4. Участники соревнований

В соревнованиях по краеведческому ориентированию принимают участие обучающиеся школ района, объединений УДО: СЮТур, ДЭБЦ «Дом природы», ЦДТ, ДЮСШ, учащиеся ПУ – 41, студенты ТФ РГАТА, представители общественных организаций по трем возрастным группам:

– 1 возрастная группа (5–8 класс);

– 2 возрастная группа (9–11 класс);

– 3 возрастная группа (учащиеся ПУ, студенты ТФ РГАТА, представители общественных

организаций).

Состав команды – 4 человека независимо от пола.

Предварительная заявка на участие в соревнованиях подается не позднее 21 апреля на

станцию юных туристов или по телефону 2-20-74. В день соревнований необходимо подать

именную заявку, заверенную врачом, главному секретарю соревнований.

5. Условия соревнований

Соревнования включают в себя 2 этапа:

1 этап – краеведческое ориентирование. Старт раздельный, с интервалом 3 минуты. Команде перед стартом выдается маршрутная карта (Приложение № 5), схема района соревнований с нанесенными объектами и лист с описанием зданий (Приложение № 6 а, б). Пользуясь описанием, необходимо найти объекты и пронумеровать их на схеме.

Контрольное время прохождения дистанции – 60 минут. За каждый правильно обозначенный объект начисляется 2 балла. За каждые просроченные 5 минут контрольного времени снимается 1 балл.

2 этап – краеведческие конкурсы:

«Герои-земляки» – знать знаменитых людей нашего края, участников Великой Отечественной войны. Команде вручается таблица (первая возрастная группа – 5-8 класс) или кроссворд (вторая, третья группы – 9–11 класс, студенты, обучающиеся ПУ, общественные организации) и дается 5 минут на его разгадывание (Приложение № 7, 8 а, б). Каждое правильно отгаданное слово – 1 балл.

«Памятники города Тутаева, связанные с Великой Отечественной войной» – необходимо по фотографии определить памятники нашего города (правобережной и левобережной части), связанные с Великой Отечественной войной, обозначить их местонахождение на карте – схеме города. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. На выполнение задания дается 5 минут.

- Определение результатов

Победитель определяется по наибольшему количеству набранных баллов. При равенстве баллов победитель определяется по наименьшему времени, затраченному на прохождение маршрута.

- Награждение

Команды-победительницы в каждой возрастной группе награждаются грамотами и призами

департамента образования Администрации ТМР и департамента культуры, туризма и

молодежной политики Администрации ТМР.

Приложение № 5.

Маршрутная карта № _____

Команда ______________________________

Возрастная группа _______________________

|  | Краеведческое ориентирование | Герои-земляки | Памятники города, связанные с ВОв | Итог | Место |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баллы |  |  |  |  |  |

Приложение № 6 а.

Карта-схема района

| Школа |  |
| --- | --- |
| Группа |  |
| Старт |  |
| Финиш |  |
| Результат |  |

Приложение № 6 б.

# Описание краеведческих объектов

1. Здание бывшей гостиницы Пальникова. Здание построено в 19 веке, каменное двухэтажное. Принадлежит к стилю классицизм. Характерные элементы: крыша – вальма, лучковые окна, пилястры на два этажа, межэтажный поясок. Имела важное градостроительное значение в формировании бывшей базарной площади.

В годы Великой Отечественной войны здесь размещалось 4-ое отделение эвакогоспиталя № 4927.

2. Дом бывший Вагина. Двухэтажный особняк на подклете середины ХIХ века в стиле классицизма. Построен по типу образцовых типовых домов ХIХ века. Характерные черты: вальма, лучковые окна с сандриками, на втором этаже развитый карниз, межэтажный пояс. Дом мещанина Вагина является характерным примером городской усадьбы, на территории которой имелись: конюшня, каретник, сарай, амбар, кладовая для хранения муки, сад, баня. Часть хозяйственных построек сохранилась. В 1919 году в доме располагался комсомольско-молодежный клуб. Велико градостроительное значение дома. Построенный на углу торговой площади, он формировал центральную часть Борисоглебской стороны.

В начале Великой Отечественной войны здесь размещался призывной пункт.

3.Здание фабричного клуба. Построено в 1937 году. Здание двухэтажное, каменное, наиболее интересен дворовый фасад с полукружиями выступающих объемов.

В годы войны здесь размещалось 1-ое и 2-ое отделения эвакогоспиталя № 4927.

4. Здание бывшей школы № 1. Построено в 1936 году, каменное, двухэтажное.

В годы войны здесь размещалось 3-е отделение эвакогоспиталя № 4927.

5. Здание бывшего начального училища. Одноэтажное деревянное здание. Состоит как бы из двух изб, покрытых двускатной кровлей и соединенных между собой. Здание занимает угловое положение на перекрестке улиц. Построено, вероятно, в начале ХХ века, так как его местоположение выходит за городские валы. Главный фасад здания украшают два треугольных фронтона, верх одного скошен. Фриз здания опоясывает поясок из резных деревянных элементов. Плоскость фронтонов обшита тесом. На одном из фронтонов сохранилась часть навесного резного декора.

В годы войны здесь располагался Фонд обороны.

6. Дом построен в начале ХIХ века. Здание хорошо сохранило свой первоначальный облик и внутреннюю планировку. Дом является интересным примером скромного особняка периода классицизма, градостроительно удачно расположен на угловом участке улицы у спуска к перевозу. Совместно с расположенным напротив домом Соломенцева он образует своеобразный ансамбль, выделяющий значение ул. Кирова в застройке этой стороны города. Планировка и внешний облик здания типичны для особняков данного периода г. Романово-Борисоглебска.

В годы войны в этом здании жили эвакуированные из Ленинграда дети.

Приложение № 7.

Герои – земляки

Впишите в таблицу фамилию, имя и отчество людей согласно характеристике: Ф. И. Толбухин, Н. Ф. Старостин, Ф. И. Зиновьев,  А. Г. Добринский, И. М. Федоров, П.И. Шитов,

А. А. Бочаров, А. Б. Баринов.

| № | Фамилия, имя, отчество | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | Маршал Советского Союза, родом из деревни Андроники Ярославской области. Начальник штаба Закавказского и Крымского фронтов. С 1943 года – командующий 3-им, 4-ым Украинскими фронтами. Звание Героя Советского Союза было присвоено ему посмертно. |
| 2. |  | Генерал-лейтенант медицинской службы, военный хирург отдельного автохирургического отряда, с 1942 года – главный армейский хирург 5-й армии. |
| 3. |  | Герой Советского Союза, летчик-капитан, родом из поселка Константиновский. В совершенстве владел искусством воздушной разведки в тылу противника. |
| 4. |  | Герой Советского Союза, летчик-капитан, родом из поселка Константиновский. В совершенстве владел искусством воздушной разведки в тылу противника. |
| 5. |  | Генерал-майор, заместитель командующего 5-й ударной армией, участвовал в Берлинской операции, командовал 25-м стрелковым корпусом. |
| 6. |  | Летчик, капитан, род. в пос. Константиновском, в феврале 1944 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза. В поселке Константиновском одна из улиц носит его имя. |
| 7. |  | Военный летчик, повторивший подвиг Николая Гастелло. |
| 8. |  | Механик-водитель танка, гвардии сержант, кавалер 3-х орденов Славы. Принимал участие в разгроме врага под Сталинградом, на Орловско-Курской дуге. За боевые подвиги награжден орденами Славы II и III степени. |

Приложение № 8 а.

Кроссворд «Герои – земляки»

По горизонтали

1. Маршал Советского Союза, родом из деревни Андроники Ярославской области. Начальник штаба Закавказского и Крымского фронтов. С 1943 года – командующий 3-им, 4-ым Украинскими фронтами. Звание Героя Советского Союза было присвоено ему посмертно.

2. Механик-водитель танка, гвардии сержант, кавалер 3-х орденов Славы. Принимал участие в разгроме врага под Сталинградом, на Орловско-Курской дуге. За боевые подвиги награжден орденами Славы II и III степени.

3.	Генерал-майор, заместитель командующего 5-й ударной армией, участвовал в Берлинской операции, командовал 25-м стрелковым корпусом.

4. Герой Советского Союза, летчик-капитан, родом из поселка Константиновский. В совершенстве владел искусством воздушной разведки в тылу противника.

По вертикали

- Генерал-майор, участвовал в Курско-Белгородской операции, в форсировании Днепра, в

Ясско-Кишиневской операции. За героизм и мужество при форсировании Дуная был удостоен звания Героя Советского Союза.

- Генерал-майор артиллерии. За успешные действия по взятию Берлина был награжден

высшим полководческим орденом – орденом Суворова, а дивизия получила название Берлинской.

6. Генерал-лейтенант медицинской службы, военный хирург отдельного автохирургического отряда, с 1942 года – главный армейский хирург 5-й армии.

8. Военный летчик, повторивший подвиг Николая Гастелло.

Приложение № 8 б.

Кроссворд «Герои - земляки»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7. |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 8 в.

Кроссворд «Герои - земляки» (ответы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | З |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. |  | Т | О | Л |  | Б | У | Х | И | Н |
|  |  |  |  |  |  |  | 6. |  |  |  |  |  |  |  |  | Н |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |
|  |  |  |  | 7. |  | 2. |  |  | Ф | Е | Д | О |  | Р | О | В |  |
| 4. |  |  |  | Б |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  | Ь |  |
|  |  | 8. |  | О |  |  |  |  |  |  | Б |  |  |  |  | Е |  |
|  |  | Ш |  | Ч |  | 3. |  |  | Б | А | Р | И |  | Н | О | В |  |
|  |  | И |  | А |  |  |  |  |  |  | И |  |  |  |  |  |  |
|  | С | Т | А | Р | О | С |  | Т |  | И | Н |  |  |  |  |  |  |
|  |  | О |  | О |  |  |  |  |  |  | С |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В |  | В |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Й |  |  |  |  |  |  |