- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования

- «Центр детского творчества»

Всероссийский конкурс методических работ и проектов педагогов

дополнительного образования «Дополнительное образование ΧΧI века»

###### Социально значимый проект

Здравствуй, друг!

Автор и руководитель проекта:

Новикова Валентина Михайловна,

педагог дополнительного образования

МБОУ ДО ЦДТ

Усть-Илимск - 2013 г.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

| Название | Социально значимый проект «Здравствуй, друг!» |
| --- | --- |
| Автор и руководитель проекта | Новикова Валентина Михайловна, педагог МОУ ДОД «ЦДТ» автор идеи, разработчик и руководитель проекта |
| Партнеры проекта | Объединение «Народные игры» МБОУ ДО ЦДТ Комплексный Центр социального обслуживания населения г.Усть-Илимска и Усть-Илимского района МБОУ «СОШ №7» Библиотека «Первоцвет» |
| География проекта | г.Усть-Илимск |
| Срок выполнения проекта | Октябрь 2012 - май 2013 года |
| Бюджет проекта | 2636 рублей |
| Название и адрес учебного заведения, от которого подается проект | МБОУ ДО «Центр детского творчества», 666681, г. Усть-Илимск, Иркутской обл., ул. Героев труда, 19 |
| Контактные телефоны | (395-35)65-9-67 |
| e-mail | zdoilim@mail.ru |

АКТУАЛЬНОСТЬ

Интеграционные процессы, происходящие в современном обществе, стремление к диалогу культур, бурный рост науки и техники являются причинами актуальности проблемы сотрудничества, содружества и общения между людьми. Необходимо специальное внимание педагогов к организации общения школьников. Детство - это время новых чувств и эмоций, новых навыков общения с взрослыми и сверстниками. А особенно  в развитии навыков общения нуждаются дети с ограниченными возможностями здоровья.

В городе имеется Комплексный Центр социального обслуживания населения г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района для детей с ограниченными возможностями (далее Комплексный Центр), жизнь которых ограничивается семьей и Комплексным Центром. Эти дети  не должны  быть изолированы от других детей, общение с которыми помогло бы им  стать более приспособленными к жизни в обществе.  А, кроме того, необходимо развивать в воспитанниках Центра детского творчества толерантность,  понимание того, что дети с ограниченными возможностями нуждаются в их принятии,  дружеском общении, сопереживании.  Такое сотрудничество несет пользу не только детям Комплексного Центра, но и нашим учащимся, развивая их нравственные качества, коммуникативные навыки, творческий потенциал, игровую культуру.

ЦЕЛЬ: обогащение содержания досуга для детей Комплексного Центра и учащихся Центра детского творчества; помощь детям с ограниченными возможностями в социальной адаптации.

ЗАДАЧИ:

- расширение знаний об окружающем мире у детей Комплексного Центра;
- формирование опыта творческой деятельности у детей Комплексного Центра и Центра детского творчества, опыта взаимоотношений;
- воспитание доброты, заботы, чуткости, общительности, отзывчивости.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

- расширение возможностей для детей  Комплексного Центра в социальной адаптации;

- повышение самооценки детей, формирование субъективной уверенности в себе;

- приобретение опыта взаимоотношений;

- мотивация детей ЦДТ на дальнейшее творчество, познавательную деятельность в своей жизни.

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

- учащиеся  и педагоги МБОУ ДО «Центр детского творчества»;

- работники библиотеки «Первоцвет»;

- дети и педагоги Комплексного Центра социального обслуживания населения г. Усть-Илимска и Усть-Илимского  района для детей с ограниченными возможностями.

УСЛОВИЯ ВХОЖДЕНИЯ В ПРОЕКТ

- согласие семьи,  добровольность,  интерес.

ВРЕМЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

– 9 месяцев

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

–  Комплексный Центр социального обслуживания населения г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района.

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА

| № | Ф.И.О. | Должность | Место работы | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новикова Валентина Михайловна | Педагог дополнительного образования | МБОУ ДО ЦДТ | Автор идеи, руководитель и разработчик проекта |
| 2 | Москвичева Марина Николаевна | Методист отдела «Ровесники» | МБОУ ДО ЦДТ | разработчик проекта |
| 5 | Васильева Светлана Ивановна | Заведующая библиотекой | Библиотека «Первоцвет» | Подготовка и проведение кукольного спектакля «Сохрани очаг мой» |
| 6 | Иванова Елена Александровна | Педагог | МБОУ ДО ЦДТ | Подготовка выступления детского ансамбля ложкарей. Концерт «Шире круг» |
| 7 | Кочукова Елена Владимировна | Педагог | МБОУ ДО ЦДТ | Проведение: - «Живая беседа «Зверье мое»; -экологический праздник «Весна пришла, весне дорогу» |
| 9 | Чернега Галина Ивановна | Педагог | МБОУ ДО ЦДТ | Проведение сюжетно-ролевой игры «Светофорик» |
| 10 | Овчинникова Наталья Петровна | Педагог | МБОУ ДО ЦДТ | «Деревенские посиделки»: мастер-класс по бисероплетению, выставка изделий |

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

| № |  | Содержание деятельности | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь |
| I этап. Подготовительный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разработка проекта | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Формирование пакета методических и дидактических материалов | + | + | + | + | + | + | + | + |  |
| 4 |  | Подбор кадров | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Составление сметы | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Изготовление наглядности | + | + | + | + | + | + | + | + |  |
| II этап. Реализация проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Игры на знакомство «Игровой Арбат». Акция «Подарок другу» |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | «Живая беседа «Зверье мое». Экологические игры |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 3 | «Деревенские посиделки»: мастер-класс по бисероплетению, выставка изделий, пальчиковые игры |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 4 | Выступление детского ансамбля ложкарей |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 5 | Сюжетно-ролевая игра «Светофорик» |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 6 | Концерт «Шире круг» Игровая мозаика |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 7 | Экологический праздник «Весна пришла, весне дорогу» |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
| III этап. Аналитический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Анализ деятельности по реализации проекта. Составление финансового отчета |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 2 |  | Освещение результатов деятельности участников сбора в СМИ |  |  | + | + | + | + | + | + | + |

Критерии оценки и форма поощрения

| №п/п | Результат | Механизм отслеживания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Число участников: | Статистика |
|  | - дети |  |
|  | - взрослые |  |
| 2 | Методическое обеспечение | Пакет документов |
| 3 | Мотивация на познавательную деятельность | Отзывы, опрос через анкетирование, запросы на данное мероприятие |
| 4 | Наличие партнерской сети | Договоры, устные соглашения, совместное планирование |

СМЕТА   ПРОЕКТА

| № | Статья расходов | Кол-во | Стоимость в руб. за един. | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цветная бумага плотная | 2 | 150 | 300 |
| 2 | Бумага (формат А-4) | 2 | 215 | 430 |
| 3 | Цветной картон | 2 | 25 | 50 |
| 4 | Клей ПВА | 2 | 16 | 32 |
| 5 | Ватман | 10 | 7 | 70 |
| 6 | Кисточки | 10 | 30 | 300 |
| 7 | Краски акварельные | 10 | 45 | 450 |
| 8 | Маркеры | 5 | 10 | 50 |
| 9 | Печать фотографий | 72 | 7 | 504 |
| 10 | Альбом для фото | 1 | 250 | 250 |
| 11 | Поощрение участников: дипломы, грамоты | 20 | 10 | 200 |
| 12 | ИТОГО по проекту |  |  | 2636 |

ОБОСНОВАНИЕ  СМЕТЫ

Канцелярские товары необходимы для оформления и  проведения  мероприятий. Альбом для фото, распечатка фотографий необходимы для осуществление социальной рекламы и отражения  мероприятий в СМИ,   а также для подготовки отчета по проекту.

Предполагаемые источники финансирования: личные средства родителей, спонсорская помощь.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА

Продолжить сотрудничество с Комплексным Центром социального обслуживания населения г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района для детей с ограниченными возможностями, привлекая к этому все отделы МБОУ ДО ЦДТ и другие заинтересованные организации.

План мероприятий по проекту «Здравствуй, друг» на 2012-2013 учебный год

| № | Содержание деятельности | Месяц |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | октяб | нояб | декаб | янв | февр | март | апр | май |  |  |
| 1 | Игры «Игровой Арбат». Театральное представление «В гостях у сказки» | + |  |  |  |  |  | + |  |  | Новикова В.М. Библиотека «Первоцвет» |
| 2 | «Живая беседа «Зверье мое». Экологические игры |  | + |  |  |  |  |  |  |  | Кочукова Е.В. |
| 3 | «Подари оберег другу»: мастер-класс по бисероплетению, выставка изделий |  |  | + |  |  |  |  |  |  | Овчинникова Н.П. |
| 4 | Праздник книги «Книга, книжечка моя» |  |  |  | + |  |  |  |  |  | Библиотека «Первоцвет» |
| 5 | Выступление детского ансамбля ложкарей «Игровая карусель» |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Иванова Е.А. |
| 6 | Концертная программа «Фейерверк талантов» |  |  |  |  |  | + |  |  |  | Зуева В.Г., педагог СОШ № 7 |
| 7 | Концерт «Шире круг» Игры «Игровая мозаика» |  |  |  |  |  |  | + |  |  | Новикова В.М. |
| 8 | Экологический праздник «Весна пришла, весне дорогу» |  |  |  |  |  |  |  | + |  | Кочукова Е.В. |