Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования

«Строительный колледж»

Проект: «Правильный выбор»

Разработчики проекта:

Ананьева Ирина Сергеевна – заведующая отделением СПО

"Проблема самоопределения есть, прежде всего,

проблема определения своего образа жизни"

С.Л. Рубинштейн

- Актуальность проекта

Стратегическим приоритетом региональной политики сегодня становится формирование эффективной профессиональной структуры подготовки кадров  под инновационные запросы экономики, неразрывно связанной с системой обеспечения возможностей для различных категорий населения в приобретении необходимых прикладных квалификаций на протяжении всей трудовой деятельности.

Строительная отрасль сегодня на подъеме, а потому проблема подготовки кадров строительных специальностей как никогда актуальна. Сегодня ощущается острая нехватка строителей разных квалификаций, как рабочих, так  и специалистов среднего звена. По мнению работодателей, система образования не справляется с задачей подготовки необходимого количества высококвалифицированных специалистов СПО и НПО.

Проблема состоит в том,  что выпускники образовательных школ  недостаточно информированы о значимости строительных профессий, вакантных местах в данной отрасли, о различных направлениях непрерывного образования «Школа-Колледж-ВУЗ». Проект  предполагает совместную деятельность педагогов и студентов колледжа в реализации профессионального самоопределения молодежи.

Проект «Правильный  выбор» информирует учащихся 9-11 классов  о профессиях строительной отрасли, перспективах самоопределения, помогает увеличить контингент обучающихся СПО, подготовить высококвалифицированных специалистов среднего звена, выполнить стратегические задачи страны. Будущее за строительством!

В качестве целевой аудитории проекта колледж определяет учащихся 9-11 классов школ города и области, студентов колледжа, незанятое население, направляемое на обучение и переобучение службой занятости города, преподавателей, кураторов, мастеров производственного обучения, предприятия-партнеры строительной отрасли, ВУЗ (ТГТУ), население города.

- Цель

Повышение уровня компетентности молодежи и незанятого населения в сфере профессионального самоопределения.

- Задачи

- Профессиональная ориентация выпускников школ и незанятого населения;

- Совершенствование системы непрерывного образования «Школа-Колледж-ВУЗ», направленной на внедрение новых форм профориентационной работы колледжа;

- Совершенствование механизма социального партнерства с коллективами школ,  предприятиями-заказчиками, высшими учебными заведениями, «Центром занятости населения города Тамбова»;

- Разработка комплекса профориентационных мероприятий;

- Пропаганда уровня образовательной деятельности колледжа;

- Формирование кадрового резерва молодых специалистов для строительных предприятий города и области;

- Изучение и прогнозирование перспектив формирования контингента колледжа.

- Сроки  реализации: 2012-2013 учебный год

- Механизм реализации проекта

Подготовительный этап (сентябрь 2012-октябрь 2012):

  - Создание Центра профориентации и организация работы кабинета профессиональной ориентации колледжа;

  - Создание студенческой службы сопровождения профессиональной карьеры;

  - Организация работы студенческих отрядов – агитбригады;

  - Мониторинг учащихся  школ города и области по профессиональному самоопределению;

  - Разработка комплекса мероприятий совместно с Союзом Тамбовских строителей, «Центром занятости населения города Тамбова», ведущими предприятиями города по организации профессиональной ориентации молодежи в строительной отрасли

Основной этап реализации проекта (ноябрь 2012-август 2013):

- Изготовление PR-буклетов, презентаций, роликов, роллеров профессионального самоопределения молодежи;

- Обновление странички «Профориентация» на сайте колледжа;

- Заседания Совета по профориентационной работе (закрепление преподавателей, кураторов, мастеров профессионального обучения за школами города и области,  встречи со специалистами, работающими в строительной отрасли, представителями ВУЗ, ответственными за профориентационную работу в школах);

- Проведение информационных уроков для 9-11 классов школ (теоретические и практические вопросы подготовки к будущей профессии, используя методы: беседа, рассказ, объяснение, диспут, игра, сочинение, отчет о мероприятии и другие);

- Выезд агитбригады колледжа в школы города и области с информационно-развлекательной программой;

- Выставки профессионального мастерства;

- Организация и проведение экскурсий на предприятия города строительного профиля;

- Открытые уроки  производственного обучения в мастерских с сообщением определенных сведений профориентационного характера, с демонстрацией практических умений и навыков;

- Проведение Недели по профессиям, Дней карьеры и Открытых дверей, мастер-классы;

- Организация выставок кружков технического творчества;

- Участие в областных и Всероссийских конкурсах («Арт-Профи Форум» (г.Анапа); научно-практических конференциях обучающихся «Путь в науку», «Грани творчества»; конкурсе социальных проектов обучающихся образовательных  учреждений области «Клейменовские чтения», WolrdSkills Russia, областной молодежной акции «День карьеры» и др. ) с целью повышение престижа колледжа на региональном рынке образовательных услуг;

- Работа психологической службы колледжа по проведению анкетирования, тестирования школьников, составление буклетов рекомендаций родителям, школьникам;

- Проведение мониторинга, видеомониторинга среди общественного мнения о работе волонтерских и  строительных отрядов колледжа; публикация отчетов в СМИ города и области;

- Организация профессиональной подготовки по различным профессиям строительного профиля в целях повышения качества услуг незанятому населению;

- Организация спортивных соревнования колледж-школа  (футбол, баскетбол, волейбол) на базе колледжа;

- Организация приема абитуриентов.

Заключительный этап (август-сентябрь 2013)

  - Подведение итогов работы по профориентационной работе и комплектованию групп колледжа на новый учебный год;

  - Мониторинг работы Профориентационного центра, swot-анализ.

  - Составление плана-графика профориентационных мероприятий на новый учебный год.

VI. Ресурсы:

- Информационно-методические: библиотечная служба колледжа, Интернет ресурсы

- Материальные:

Внебюджетные средства образовательного учреждения ТОГБОУ СПО «Строительный колледж» г. Тамбова, спонсорская помощь предприятий партнеров для модернизации и ремонта Центра профориентации, его оборудования.

- Организационные и человеческие:

  - Школы города, области, региона.

  - Образовательные учреждения НПО и СПО города и региона;

  - Предприятия города строительного профиля;

  - Сотрудники колледжа;

  - Студенческая молодежь;

  - «Центр занятости населения»;

  - Союз Тамбовских строителей;

  - СМИ;

  - Жители города Тамбова и др.

VII. Результаты реализации проекта.

    - Повышение уровня компетентности молодежи и незанятого населения в сфере профессионального самоопределения;

    - Обеспечение эффективного механизма сетевого взаимодействия;

    - Повышение престижа колледжа на региональном рынке образовательных услуг (повышение узнавания бренда колледжа, стабильность на рынке образовательных услуг, расширение образовательных услуг, позиционирование колледжа в качестве учреждения, ориентированного на подготовку конкурентоспособных специалистов);

    - Реализация регионального проекта «Школа-Колледж-ВУЗ»;

    - Развитие личностных компетенций, способствующих быстрой адаптации и мобильности в условиях регионального рынка труда;

    - Повышение уровня профессиональных компетенций посредством формирования и развития знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной карьеры по выбранной специальности;

    - Выполнение контрольных цифр приема формирования контингента;

    - Учет запросов работодателей и особенностей современного рынка труда при подготовке специалистов для успешного трудоустройства выпускников колледжа.